|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Проект***  **График реализации инициативных проектов в 2021 году** | | | |
| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный |
| 1 | Опубликование информационного сообщения о формировании конкурсной комиссии по рассмотрению инициативных проектов (далее- Комиссия) | до 25.01.2021 | УВОСиМО |
| 1.1 | Прием заявок по включению в состав Комиссии | 25.01.2021-04.02.2021 | УВОСиМО |
| 1.2 | Утверждение постановления об утверждении состава конкурсной комиссии администрацией города Перми | до 15.02.2021 | УВОСиМО |
| 2 | Размещение извещения о проведении конкурсного отбора на официальном сайте администрации города Перми  **(п. 8.4 Положения № 64)** | до 05.02.2021 | УВОСиМО |
| 3 | Прием инициативных проектов | 15.02.2021 | Территориальные органы |
| 4 | Направление территориальными органами в УВОСиМО информацию о внесенном инициативном проекте, содержащую сведения, указанные в пункте 8.6 Положения, а также об Инициаторах проекта  **(п. 8.13 Положения № 64)** | 16.02.2021 | Территориальный орган |
| 4.1 | Опубликование в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и размещение на официальном сайте информацию о внесенном инициативном проекте, содержащую сведения, указанные в пункте 8.6 Положения, а также об Инициаторах проекта  (**п. 8.14 Положения № 64)** | до 18.02.2021 | УВОСиМО |
| 5 | Проверка территориальными органами инициативных проектов и прилагаемых к нему документов на полноту их представления и соблюдение требований, указанных в пункте 8.5, подпунктах 8.9.1, 8.9.2 (в случае проведения опроса граждан и (или) сбора подписей в поддержку инициативного проекта), 8.9.3, 8.9.4 (в случае, если реализация инициативного проекта предполагает проведение соответствующих работ и (или) приобретение объекта(ов)), 8.9.5, 8.9.6 Положения  (**п. 8.15 Положения № 64)** | до 20.02.2021 | Территориальный орган |
| 5.1 | Подготовка и направление в адрес Инициаторов проектов уведомления о возврате инициативных проектов, документов с указанием причины их возврата, в случае, если они не переданы на рассмотрение в Комиссию  **(абзац 2 п. 8.16.3 Положения № 64)** | до 26.02.2021 | Территориальный орган |
| 5.2 | Передача инициативных проектов и документов в Комиссию с одновременным уведомлением Инициаторов проекта о дате, времени и месте рассмотрения внесенного инициативного проекта с целью обеспечения возможности изложения своей позиции при рассмотрении инициативного проекта  **(п. 8.15 Положения № 64)** | до 25.02.2021 | Территориальный орган |
| 6 | Заседание Комиссии  (**п. 8.26 Положения № 64**) | 26.02.2021 | УВОСиМО |
| 7 | Подписание протокола членами Комиссии  **(п. 8.28 Положения № 64)** | 01.03.2021 | УВОСиМО |
| 8 | Комиссия передает протокол в УВОСиМО  **(п. 8.29 Положения № 64)** | 01.03.2021 | УВОСиМО |
| 9 | Подготовка и утверждение постановления администрации города Перми об утверждении победителей  **(п. 8.32 Положения № 64)** | до 16.03.2021 | УВОСиМО |
| 10 | Опубликование ПАГ в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и размещение на официальном сайте администрации города Перми  **(п. 8.32 Положения № 64)** | до 18.03.2021 | УВОСиМО |
| 11 | Направление уведомлений и возвращение инициативных проектов и приложенных к ним документов в случае принятия решения об отказе в поддержке инициативного проекта Инициатору **(п. 8.33 Положения № 64)** | до 22.03.2021 | УВОСиМО |