УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Дзержинского района города Перми

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Стяжкин

«\_\_\_\_\_» 2022 г

**СВОДНЫЙ ПЛАН**

**производства земляных работ по Дзержинскому району города Перми на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Участок производства работ (адрес)** | **Заказчик** | | **Вид работ и сетей** | **Планируемый период (дата, месяц(ы), квартал)** | **Отметка о наличии участка производства работ в Сводном плане производства земляных работ по городу Перми** |
| **Дзержинский район** | | | | |  |
| Ул. Локомотивная | ООО «НОВОГОР – Прикамье» | Реконструкция сети канализации по ул. Локомотивной на участке от жилого дома по ул. Барамзиной, 47 (Локомотивная, 8) до врезки в коллектор Д-700 мм в районе площади Гайдара (на участке от КК-35 до КК-22).  **Строительство сети через ул. Локомотивная осуществляется бестраншейным способом (продавливание), по стороне ул. Локомотивная, 16а, методом санации патрубками.** | | 17.01.2022 - 17.04.2022 |  |
| Ул. Монастырская, 181 | ООО «НОВОГОР – Прикамье» | Строительство сети водопровода от выносимой Заказчиком из пятна застройки объекта сети водоснабжения Д-225 мм по ул. Хохрякова на основании договора об изменении трассировки сети №110-2020/02-058 от 20.02.2020 г. до границы ИТС жилого дома по ул. Монастырская, 181 (т. А) | | 15.04.2022 - 15.07.2022 |  |
| Ул. Монастырская, 181 | ООО «НОВОГОР – Прикамье» | Строительство сети водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д – 150 мм здание по ул. Петропавловская, 121 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Монастырская, 181, с устройством КНС | | 15.01.2022 - 15.04.2022 |  |
| Ул. Барамзиной, 38 | ООО «НОВОГОР – Прикамье» | Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д – 150 мм по ул. Барамзиной до границы ИТС жилого дома по ул. Барамзиной, 38 (т.А,Б) | | 01.03.2022 - 31.05.2022 |  |
| Ул. Барамзиной, 38 | ООО «НОВОГОР – Прикамье» | Строительство блокировочной сети водопровода Д – 150 мм (внутр.) от сети водопровода Д – 200 мм по ул. Барамзиной до сети водопровода Д – 150 мм по ул. Барамзиной (Объект ТП по ул. Барамзиной, 38) | | 01.03.2022 - 31.05.2022 |  |
| Ул. Барамзиной, 38 | ООО «НОВОГОР – Прикамье» | Строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д – 300 мм по ул. Детская до первого кодлдца на выпуске канализации жилого дома по ул. Барамзиной, 38 (КК – 1) | | 01.03.2022-31.05.2022 |  |
| Ул. Ветлужская, 30 | ООО «НОВОГОР – Прикамье» | Строительство сети водопровода от существующей сети вордоснабжения Д – 150 мм по Ул. Ветлужская до границы ИТС жилого дома по ул. Ветлужская, 30 (т.А,Б) | | 15.01.2022 - 15.04.2022 |  |
| Ул. Шпальная, 2 | ООО «НОВОГОР – Прикамье» | Реконструкция сети водпровода Д -150 мм по ул. В. Каменского, с увеличением диаметра до Д- 8300 мм (внутр.), на участке от камеры в районе здания по ул. Каменского, 2 до камеры в районе здания по ул. В. Каменского, 11 (Объект ТП по ул. Шпальная,2) | | 01.04.2022 - 30.06.2022 |  |
| Ул. Шпальная,2 | ООО «НОВОГОР – Прикамье» | Строительство сети водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д - 225 мм здания по ул. Куфонина, 9 до границы ЗУ по ул. Шпальная, 2  (КК-1) | | 01.04.2022 - 30.06.2022 |  |
| Ул. Барамзиной – ул. Учительская | ООО «НОВОГОР – Прикамье» | Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д – 150 мм по ул. Барамзиной – ул. Учительская до границы ИТС жилого дома поз. 1 в кВ. 754, 756а (т. А)  Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д -150 мм по Ул. Барамзиной – ул. Учительская и от проектируемой с поз. 1 сети водоснабжения до границы ИТС жилого дома поз. 2 кв. 754,756а (т.Б,В) | | 15.04.2022 - 15.07.2022 |  |
| Ул. Детская | ООО «НОВОГОР – Прикамье» | Строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д – 300 мм по ул. Детская до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома поз. 1 кв. 754, 756а (в колодцах КК1-6, КК1-7, КК1-8,КК1-9)  Строительство сети водоотведения оо проектируемой с поз. 1 сети водоотведения до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома поз. 2 кв. 754, 756а (колодцах КК1-1, КК1-2, КК1-3, КК1-4, КК1-5) | | 15.04.2022 - 15.07.2022 |  |
| Ул. Учительская | ООО «НОВОГОР – Прикамье» | Строительство блокировочной сети водопровода Д – 150 мм (внутр.) на пересечении ул. Учительская – ул. Детская от сети водопровода Д – 150 мм по ул. Учительская до сети водопровода  Д – 325 мм по ул. Детская | | 15.04.2022 - 15.07.2022 |  |
| Ул. Детская | ООО «НОВОГОР – Прикамье» | Строительство сети водоотведения от проектируемой с поз. 1 сети водоотведения до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома поз. 3.1 кв. 754, 756а (колодцах КК1 – 16, КК1 – 17, КК1 – 18)  Строительство сети водоотведения от проектируемой с поз.2 сети водоотведения до первых комплексов на выпусках канализации жилого дома поз. 3.2 кв. 754, 756а (колодцах КК1 – 11, КК1 – 12, КК1 – 13, КК1 – 14, КК1 – 15) | | 15.04.2022 - 15.07.2022 |  |
| Ул. Вагонная, 30 | ООО «НОВОГОР – Прикамье» | Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д – 300 мм по ул. Вагонная до границы инженерно – технических сетей жилого дома по ул. Вагонная, 30 (т.А,Б) | | 01.06.2022 - 31.08.2022 |  |
| Ул. Вагонная, 30 | ООО «НОВОГОР – Прикамье» | Строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-300 мм по ул. Вагонная до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Вагонная, 30 (открытым способом по ул. Вагонная. Территория дороги и газона) | | 15.04.2022 - 14.07.2022 |  |
| Ул. Энгельса, 6 | ООО «НОВОГОР – Прикамье» | Реконструкция сети водпровода Д-63-100 мм на сеть номинальным диаметром не менее Д-150 мм по ул. Боровая в районе перекрестка ул. Боровая Ул. Углеуральская | | 01.10.2022 - 31.12.2022 |  |
| Ул. Энгельса, 6 | ООО «НОВОГОР – Прикамье» | Реконструкция сети водпровода Д-110-150 мм на сеть номинальным диаметром н | | 01.10.2022 - 31.12.2022 |  |
| Ул. Энгельса, 6 | ООО «НОВОГОР – Прикамье» | Строительство сети водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д 250 мм Жилого дома №3 кв. 746 до границы земельного участка ул. Энгельса,6 | | 01.10.2022 - 31.12.2022 |  |
| Пл. Гайдара до манежа Спартак | ООО «НОВОГОР – Прикамье» | Санация ЦПП водовода №2 от НС Западная до пос. Балатово на участке от пл. Гайдара до манежа Спартак, Д – 600 мм | | 01.06.2022 - 30.09.2022 |  |
| Ул. Барамзиной, 38 | ООО «НОВОГОР – Прикамье» | Строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-150 мм по ул. Барамзиной до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Барамзиной, 38 (открытым способом ). Территория тротуара и газона. | | 15.04.2022-14.07.2022 |  |
| Ул. Барамзиной, 38 | ООО «НОВОГОР – Прикамье» | Строительство блокировочной сети водоснабжения, номинальным диаметром не менее 150 мм, от сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Барамзиной до сети водоснабжения Д-150 мм по ул. Барамзиной (методом ГНБ по ул. Барамзиной). Территория тротуара и газона. | | 15.04.2022-14.07.2022 |  |
| Ул. Барамзиной, 38 | ООО «НОВОГОР – Прикамье» | Строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-300 мм по ул. Детская до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Барамзиной, 38 (открытым способом по ул. Учительская). Территория дороги и газона. | | 15.04.2022-14.07.2022 |  |
| ул. Локомотивная | ООО «НОВОГОР – Прикамье» | Реконструкция сети канализации по ул. Локомотивная на участке от жилого дома по ул. Барамзиной, 47 (Локомотивная, 8) до врезки в коллектор Д-700 мм в районе площади Гайдара (на участке от КК-35 до КК-22).  Строительство сети через ул. Локомотивная осуществляется бестраншейным способом (продавливание), по стороне ул. Локомотивная, 16а – методом санации патрубками. | | 08.05.2022-08.08.2022 |  |
| ул. Подлесная | ООО «НОВОГОР – Прикамье» | Реконструкция напорной сети канализации Д-100 мм, по улице Подлесная в районе дома № 9 (на участке от К-1 до К-сущ.)  Реконструкция сети через ул. Подлесная осуществляется бестраншейным способом (ГНБ) | | 23.07.2022-23.10.2022 |  |
| ул. Петропавловская, 185 | ООО «НОВОГОР – Прикамье» | Строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-300 мм по ул. Хохрякова до границы земельного участка по ул. Петропавловская, 185 (Строительство методом ГНБ) | | 15.05.2022-15.08.2022 |  |
| ул. Монастырская, 181 | ООО «НОВОГОР – Прикамье» | Строительство сети водоснабжения от существующей дворовой сети водоотведения Д-150 мм здания по ул. Петропавловская, 121 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Монастырская, 181 с устройством КНС.  (Строительство через ул. Хохрякова открытым способом, далее методом ГНБ) | | 15.05.2022-15.08.2022 |  |
| Пр. Парковый, 56 | ООО СЗ «Созидатель» | Вынос КЛ – 6кВ | | 01.01.2022 - 31.03.2022 |  |
| Пр. Парковый, 56 | ООО СЗ «Созидатель» | Вынос сети связи | | 01.01.2022 - 31.03.2022 |  |
| Пр. Парковый, 56 | ООО СЗ «Созидатель» | Электроснабжение строительной площадки | | 01.02.2022 - 31.03.2022 |  |
| Ул. Окулова | ООО «ПромТепло» | Прокладка газопровода среднего давления на участке от перекрестка ул. Крисанова вдоль здания по ул. Окулова, 75 методом горизонтального бурения | | 10.06.2022 - 10.09.2022 |  |
| Ул. Желябова, 10 | Филиал «Пермский» ПАО  «Т Плюс» | Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС от ЦТП – 05. Д. Ул. Желябова,10 | | 11.05.2022-11.08.2022 |  |
| Ул. Голева | Филиал «Пермский» ПАО  «Т Плюс» | Реконструкция участка тепловой сети М2-02 от ТК 59 до ТК 60 по ул. Голева, Ду 500 мм | | 11.05.2022 - 11.08.2022 |  |
| Ул. Куфонина, 18а | Филиал «Пермский» ПАО  «Т Плюс» | Техническое перевооружение квартальных сетей ЦТП – 28Д ул. Куфонина 18,а | | 11.05.2022 - 11.08.2022 |  |
| Ул. Овчинникова | Филиал «Пермский» ПАО  «Т Плюс» | Техническое перевооружение сети от. К – 184–12 до К – 184 –12 - 2, ул. Овчинникова | | 11.05.2022 - 11.08.2022 |  |
| Пр. Парковый, 5а | Филиал «Пермский» ПАО  «Т Плюс» | Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС от ЦТП – 28Д, пр. Парковый, 5а | | 11.05.2022 - 11.08.2022 |  |
| Ул. Василия Каменского, 9 | Филиал «Пермский» ПАО  «Т Плюс» | Перевод нагрузки ВК Боровая на ПТЭЦ-9 (Каменского, 9) | | 11.05.2022 -11.08.2022 |  |
| Ул. Строителй, 37а | Филиал «Пермский» ПАО  «Т Плюс» | Реконструкция участков т/сети М 2-09: от К-877-1-7 до К-877-1-9 с заменой трубопроводов с 2Ду=100 мм на 2Ду=125 мм, вид прокладки – подземная канальная, протяженностью 41,9 м; от К-877-1-9 до К-877-1-11 с заменой трубопроводов с 2Ду=100 мм на 2Ду=125 мм, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 40,7 м; от К-877-1-11 до К-877-1-11-3 с заменой трубопроводов с 2Ду=100 мм на 2Ду=125 мм, вид прокладки – подземная бесканальная, ориентировочной протяженностью 54,6 м; от К-877-1-11-3 до К-877-1-11-5 с заменой трубопроводов с 2Ду=100 мм на 2Ду=125 мм, вид прокладки – подземная канальная, ориентировочной протяженностью 29,1 м. (ул. Строителей, 37а) | | 12.05.2022 -12.08.2022 |  |
| Ул .Луначарского, 130а | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Строительство газопровода до границ участка заявителя | | 1 кв.2022 г. |  |
| Ул . Пушкина, 127а | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Строительство газопровода до границ участка заявителя | | 1 кв.2022 г. |  |
| Ул. Пушкина, 129а | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Строительство газопровода до границ участка заявителя | | 1 кв.2022 г. |  |
| Ул. Желябова, 16а | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Строительство газопровода до границ участка заявителя | | 1 кв.2022 г. |  |
| Ул. К. Пожарского, 13б | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Строительство газопровода до границ участка заявителя | | 1 кв.2022 г. |  |
| Ул. Трамвайная,23 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Строительство газопровода до границ участка заявителя | | 1 кв.2022 г. |  |
| ул. Красноборская, 18 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Строительство газопровода низкого давления | | 15.05.2022-15.08.2022 |  |
| ул. Боровая, 6 | АО «Газпром газораспределение Пермь» | Строительство газопровода низкого давления. Открытый способ. | | 20.05.2022-20.08.2022 |  |
| Вдоль ул. Шоссейной | ООО «ИННОР» | Размещение кабельной канализации линии связи открытым способом в грунте | | 01.04.2022 - 01.07.2022 |  |
| Вдоль ул. Трамвайной от ул. Желябова до ул. Интернациональной | ООО «ИННОР» | Размещение кабельной канализации линии связи открытым способом в грунте | | 01.04.2022 - 01.07.2022 |  |
| Участок от ул. Трамвайной до ул. Есенина | ООО «ИННОР» | Организация кабельного канала методом ГНБ | | 01.04.2022 - 01.07.2022 |  |
| ул. Строителей- площадь Гайдара, ул. Трамвайная | ПО ПГЭС ОАО  «МРСК Урала»- «Пермэнерго» | Прокладка КЛ-6 кВ | | 31.01.2022 - 31.03.2022 |  |
| ул. Ленина 89, 89в, 89д,89г;  ул. Шоссейная 2-я 15, 19;  ул. Барамзиной 17, 17а. | ОАО «РЖД» | Инженерно-геологические изыскания (проходка геологических скважин) для разработки проектных решений по реконструкции вокзального комплекса Пермь II. | | 24.02.2022-24.05.2022 |  |
| ул. Маяковского,  в 80 метрах северо-западнее д. 43/1 | ООО «Яик» | Установка антенно-мачтового сооружения, бурение винтовых свай для подготовки фундамента антенно-мачтового сооружения | | 19.02.2022-19.05.2022 |  |
| ул. Отдыха | ООО «Яик» | Установка антенно-мачтового сооружения, бурение винтовых свай для подготовки фундамента антенно-мачтового сооружения | | 19.02.2022-19.05.2022 |  |
| ул. Докучаева, 23 | АО «ПЗСП» | Строительство наружной сети водоснабжения жилого дома. | | 01.06.2022-31.08.2022 |  |
| ул. Докучаева, 23 | АО «ПЗСП» | Строительство наружной сети водоотведения жилого дома. | | 01.06.2022-31.08.2022 |  |
| ул. Докучаева, 23 | АО «ПЗСП» | Строительство наружной сети теплоснабжения жилого дома. | | 01.06.2022-31.08.2022 |  |
| Ул. Локомотивная, 1 (ул. Боровая, 30) | ООО «ТрансПроектИндустрия» | Земляниые работы (бурение скважин диаметром 146 мм) | | 25.02.2022-20.03.2022 |  |
| ул. Петропавловская, 185 | МКУ «Управление технического Заказчика» | Сети дождевой канализации КЛ, наружного водопровода НВ, наружной канализации НК. | | 1 квартал 2022 |  |
| Строительство второго напорного коллектора от канализационной насосной станции «Речник» | МКУ «Управление технического Заказчика» | Новое строительство сети канализации. | | 3 квартал 2022 г. |  |
| Ул. Углеуральская, 12 | ООО СЗ «ПСК «УралДомСтрой» | Строительство тепловой сети 2Дн57х4 от УТ1 ло т. А (для теплоснабжения корпуса ЧДОУ «детский сад №136»). | | 2 квартал 2022 г. |  |
| г. Пермь, Дзержинский район (кадастровые номера земельных участков 59:01:4415029:302, 59:01:4410754:269) | ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнеого» | Монтаж БКТП, выполнение ГНБ, прокладка КЛ-6 кВ. | | 18.04.2022-17.07.2022 |  |
| г. Пермь, Дзержинский район ул. Дзержинского, 47 (кадастровый номер земельного участка 59:01:4415024:26) | ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнеого» | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-5135, установка оборудования в РУ 0,4 кВ ТП-5135 для электроснабжения ВРУ 0,4 кВ нежилого здания. | | 30.04.2022-25.07.2022 |  |
| г. Пермь,  Вдоль улицы Трамвайной (от ул. Желябова до ул. Вишерская), вдоль ул. Вишерской (в сторону производственного здания по адресу ул. Вишерская, 42 до ГНС-5) | ОАО «МРСК Урала» | Строительство КЛ 10-6 кВ, КК | | 15.06.2022 - 15.08.2022 |  |
| ул. Ветлужская, 5 | Подгорецкая Марина Александровна | Строительство сети водоснабжения к зданию по адресу ул. Ветлужская, 5 | | 14.04.2022-01.06.2022 |  |
| Тротуар от ул. Марии Загуменных, 10 до ул. Белоевская, 7 | МУП НО  г. Перми «Горсвет» | Монтаж сети наружного освещения (установка торшеров, кабель в земле) | | 3-й квартал 2022 г. |  |
| Тротуар от ул. Ветлужской, 89, к. 1 до храма по ул. Марии Загуменных, 59а | МУП НО  г. Перми «Горсвет» | Монтаж сети наружного освещения (установка опор, монтаж ВЛ) | | 3-й квартал 2022 г. |  |
| Тротуар от ул. Марии Загуменных, до ул. Белоевской, 51 | МУП НО  г. Перми «Горсвет» | Монтаж сети наружного освещения (установка торшеров, кабель в земле) | | 3-й квартал 2022 г. |  |
| Тротуар по ул. Белоевской от дома № 3 до ул. Ветлужской | МУП НО  г. Перми «Горсвет» | Монтаж сети наружного освещения (установка опор, монтаж ВЛ) | | 3-й квартал 2022 г. |  |
| от р. Кама до ул. Крисанова | Краевое государственное бюджетное учреждение «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края (ГЕО-ПРОЕКТ) | Бурение инженерно-геологических скважин по выбранному варианту проектирования. | | 30.04.2022-30.07.2022 |  |
| г. Пермь,  Автомобильная дорога «Мостовой переход через реку Мулянка» км 0+00  5+286 (ул. Строителей) | Рубцов Дмитрий Георгиевич | Строительство въезда-выезда с ЗУ №59:32:3410001:2268 на ул. Строителей с устройством переходно-скоростных полос. | | 25.05.2022-30.09.2022 |  |
| Ул. Толмачева, 32 | ООО «Фэмили Бизнес» | Замена выпуска канализации | | 18.06.2022-30.06.2022 |  |