УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации

Индустриального района города Перми

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Г. Гилев

«\_\_\_\_\_» 2020 г

**СВОДНЫЙ ПЛАН**

**производства земляных работ по Индустриальному району города Перми на 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Участок производства работ (адрес)** | **Заказчик** | **Вид работ и сетей** | **Планируемый период (дата, месяц(ы), квартал)** |
|
| **Индустриальный район** |
| проспект Декабристов, 16а | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-300 мм по ул. Танкистов до границы инженерно-технических сетей жилого дома по проспекту Декабристов, 16а (т. А, Б) | 01.05.2021 – 31.07.2021 |
| проспект Декабристов, 16а | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | Стрительство сети водоотведения от существующей внутриквартальной сети водоотведения Д-150 мм до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома по пр. Декабристов, 16а (КК-1 и КК-2) | 01.05.2021 – 31.07.2021 |
| ул. Карпинского, 65 | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-315 мм по ул. Карпинского до границы ИТС жилого дома по ул. Карпинского, 65 (т. А и Б) | 01.04.2021 – 30.06.2021 |
| Шоссе Космонавтов, 127 | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | Санация стеклокомпозитной трубой Д- 800 самотечного коллектора Д 900 м/у Братьев Игнатовых, 3 - Шоссе космонавтов, 127 | 01.06.2021 – 30.09.2021 |
| Шоссе Космонавтов, 141 | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | санация с заменой и ремонтом колодцев: коллектор по ш. Космонавтов на участке от ул. Братьев Игнатовых до ул.Подлесная | 01.06.2021 – 30.09.2021 |
| пер. Бершетский, 3 | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-150 мм по пер. Бершетский до границы инженерно-технических сетей жилого дома по Бершетский пер., 3 (т.А,Б) | 01.04.2021 – 30.06.2021 |
| ул. Космонавта Леонова, 45 | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | Строительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д-200 мм в районе жилого дома по ул. Космонавта Леонова, 45 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Космонавта Леонова, 45 | 01.05.2021 – 31.07.2021 |
| ул. Стахановская, 52а | ООО «НОВОГОР-Прикамье» | Строительство сетей водопровода от выносимой из пятна застройки объекта заказчика сети водоснабжения Д-200 мм внутри квартала и от проектируемой сети водоснабжения Д-300 мм до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Стахановская, 52а (т. А, Б, В, Г)  | 01.07.2021-30.09.2021 |
| ул. Стахановская, 52а | ООО «НОВОГОР-Прикамье» | Реконструкция сети водопровода Д-150 мм внутри квартала, с увеличением диаметра до 300 мм, на участке от камеры (на водоводе Д-400 мм по ул. Стахановская) до колодца (на сети водопровода Д-200 мм внутри квартала, в районе здания насосной станции) | 01.07.2021-30.09.2021 |
| ул. Стахановская, 52а | ООО «НОВОГОР-Прикамье» | Строительство сети водоотведения от существующей внутриквартальной сети водоотведения Д-350 мм в районе здания по ш. Космонавтов, 111 к. 34 до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома по ул. Стахановская, 52а (КК1-КК7)  | 01.07.2021-30.09.2021 |
| Квартальная сеть от ЦТП-14 ул. Сусанина, 10 до жилого дома по ул. Карпинского, 118, ул. Норильская, 7, ул. Сусанина, 4, 6 | ООО «Пермская сетевая компания» | Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС и циркуляции ГВС от ЦТП-14 ул. Сусанина, 10 до жилого дома по ул. Карпинского, 118, ул. Норильская, 7, ул. Сусанина, 4, 6, Ду-100/80/32мм | 15.04.2021 - 15.07.2021Без выхода на пр. часть ул. Карпинского |
| Квартальная сеть от ЦТП-2 ул. Свиязева, 34 до жилого дома по ул. Свиязева, 44, 48, 52 | ООО «Пермская сетевая компания» | Техническое перевооружение квартальных сетей ГВС и циркуляции ГВС от ЦТП-2 ул. Свиязева, 34 до жилого дома по ул. Свиязева, 44, 48, 52, Ду-200/150/100/80/50 мм | 15.04.2021 - 15.07.2021 |
| Квартальная сеть от ЦТП-39 ул. Карпинского, 29 | ООО «Пермская сетевая компания» | Техническое перевооружение квартальной сети ГВС от ЦТП-39 ул. Карпинского, 29. Строительство циркуляционного трубопровода ГВС | 15.04.2021 - 15.07.2021 |
|  Квартальная сеть от ЦТП-11 ул. Беляева, 49а | ООО «Пермская сетевая компания» | Техническое перевооружение квартальной сети ГВС от ЦТП-11 ул. Беляева, 49а. Строительство циркуляционного трубопровода ГВС | 15.04.2021 - 15.07.2021 |
| Квартальная сеть от ЦТП-5 ул. Чердынская, 18 | ООО «Пермская сетевая компания» | Техническое перевооружение квартальной сети ГВС от ЦТП-5 ул. Чердынская, 18. Строительство циркуляционного трубопровода ГВС |  15.04.2021 – 15.07.2021 |
| По ул. Шахтерская от ул. Рязанская до ул. 9 мая; по ул. Танкистов от ул. 9 мая до ул. Молодогвардейская | ООО «Пермская сетевая компания» | Техническое перевооружение участка тепловой сети М2-04 от Т-485А до ТК-496А ул. Шахтерская, ул. Танкистов, Ду-800мм |  15.04.2021 - 15.07.2021 |
| По ул. Формовщиков от ул. Танкистов до ул. Карпинского | ООО «Пермская сетевая компания» | Техническое перевооружение участка тепловой сети М2-04 от ТК-509 до ТК-509-6 ул. Формовщиков, Ду-200/150мм |  15.04.2021 - 15.07.2021 |
| ул. Красных Командиров, 7 | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | Стороительство сети водоотведения от существующей сети водоотведения Д- 350 мм по ул. Самолетная до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Красных Командиров,7 (КК-1) | 01.02.2021 – 30.04.2021Без выхода на проезжую часть |
| ул. Красных Командиров, 7 | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Левченко до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Красных Командиров,7 (т.А, Б) | 01.02.2021 – 30.04.2021 |
| ул. Нефтяников, 7 | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | Строительство сети водопровода от существующей сети водоснабжения Д-160 мм по ул. Нефтяников до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Нефтяников, 7 (т. А, Б) | 01.01.2021 – 31.03.2021ГНБ |
| ул. Нефтяников, 7 | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | Строительство сети водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д-150 мм здания по ул. Нефтяников, 5 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Нефтяников, 7 (КК-1) | 01.01.2021 – 31.03.2021Без выхода на проезжую часть |
| ул. Малая, 2 | ООО "НОВОГОР-Прикамье" | Строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-225 мм по ул. Малая до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Малая, 2 (т. А,Б) | 01.02.2021 – 30.04.2021 |